## componente 1
PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PÚBLICA
Ley N° 7389/24 "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en la República del Paraguay"
INSTITUCIÓN: Municipalidad de Tacuati |  |  |  | AÑO: 2025
COMPONENTE: Acceso a la Información Pública:
METAS: Publicar la información institucional de manera permanente, clara, con acceso rápido y visible
ACTIVIDADES | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PLAZO - AÑO 2025
|  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
1.1 Elaborar, publicar y mantener actualizada la información minima establecida en el Art. 8º de la Ley 5282/14, dentro de los plazos establecidos | 2.1 Datos actualizados en el Portal Web del Municipio | 3.1 Web Institucional (https://www.municipios.gov.py/tacuati/) | [9 empty] | X | X | X
INSTITUCIÓN: Municipalidad de Tacuati |  |  |  | AÑO: 2025
COMPONENTE: Participación Ciudadana
METAS: Facilitar la participación ciudadana en la Gestión Municipal mediante un mecanismo digital accesible, que permita a la comunidad enviar sugerencias, reclamos o propuestas de manera directa y segura
ACTIVIDADES | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PLAZO - AÑO 2025
|  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
1.1 Creación de un Formulario Digital en Google Forms disponible en la Página Web Institucional para la recepción de aportes ciudadanos | 2.1 Formulario digital disponible y operativo en la Página Web | 3.1 Web Institucional (https://www.municipios.gov.py/tacuati/)/Planilla de Registro de Aportes Recibidos | [11 empty] | X
INSTITUCIÓN: Municipalidad de Tacuati |  |  |  | AÑO: 2025
COMPONENTE: Gestión de Riesgos que puedan comprometer la Integridad Pública:
METAS: Impulsar acciones preventivas o correctivas sobre riesgos de corrupción en la Gestión Institucional de la Municipalidad
ACTIVIDADES | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PLAZO - AÑO 2025
|  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
1.1 Socializar con funcionarios Municipales las medidads preventivas para evitar actos de corrupción o faltas de éticas | 2.1 Nº de Funcionarios participantes | 3.1 Listas de Asistencias | [11 empty] | X
INSTITUCIÓN: Municipalidad de Tacuati |  |  |  | AÑO: 2025
COMPONENTE: Integridad y Ética Pública
METAS: Garantizar una gestión pública honesta, transparente, con trato respetuoso y solidario
ACTIVIDADES | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PLAZO - AÑO 2025
|  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
1.1 Elaboración de acuerdos y compromisos éticos de los funcionarios Municipales con los distintos grupos de interés: con la ciudadanía, con las organizaciones sociales, con los servidores públicos, con los contratistas y proveedores, con las instituciones públicas, con los órganos de control, con los medios de comunicación, con el medio ambiente | 2.1 Resolución de la Máxima Autoridad/Nº de Funcionarios entregados/Datos actualizados en el Portal Web del Municipio | 3.1 Listas de Recepción /Web Institucional (https://www.municipios.gov.py/tacuati/) | [11 empty] | x
INSTITUCIÓN: Municipalidad de Tacuati |  |  |  | AÑO: 2025
COMPONENTE: Iniciativas Adicionales en Integridad
METAS: Impulsar una cultura de Transparencia y acceso Público de Datos de las Informaciones Públicas
ACTIVIDADES | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PLAZO - AÑO 2025
|  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
1.1 Asignación de actividades tareas a una dependencia para recepción de quejas y reclamos de la Ciudadanía | 2.1 Resolución de la Máxima Autoridad/Número de Quejas o Reclamos Recibidos | 3.1 Listas de Recepción /Web Copia de la Resolución públicada (https://www.municipios.gov.py/tacuati/)/ Registro Fotograficos | [11 empty] | x
OBSERVACIONES:
Firma del funcionario responsable del área UTA.
[6 empty] | Aclaración de Firma: |  | Florencio Mussi Sosa
[6 empty] | C. I. N°: |  | 1854197
[6 empty] | Fecha: dd/mm/aa |  | 2025-10-17